План мероприятий проекта РОСТ

| Проект РОСТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| #ТЫ_В_ТЕМЕ | Я могу | Треугольник профессионального развития |
| Профессиональное самоопределение | Профессиональный подбор | Профессиональное развитие личности |

| Формирование готовности к профессиональной деятельности |  |  |
| --- | --- | --- |
| Знаниевая готовность | Психологическая готовность | Практическая готовность |

| Этапы реализации проекта |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 квартал |  |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  |  | 4 квартал |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  | 3 квартал |  |  |  | 4 квартал |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  | 3 квартал |  |  |  | 4 квартал |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 2 квартал |  |  |  | 3 квартал |  |  |  | 4 квартал |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 2 квартал |  |  |  | 3 квартал |  |  |  | 4 квартал |  |  |
| Этап 1: Подготовительный этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ потребностей рынка труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изучение текущих тенденций и требований работодателей в различных отраслях экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение ключевых направлений проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбор приоритетных отраслей и профессий, наиболее востребованных на региональном уровне. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привлечение партнеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение соглашений с предприятиями и организациями, готовыми предоставить места для стажировки и трудоустройства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование нормативной базы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заседание рабочей группы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составление единого плана. Разведение трех подпроектов. Определение круга обязанностей администратора и куратора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап 2: Этап погружения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диагностика участников проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг уровня знаниевой, практической и психологической готовности участников проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение тематических брифингов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Социологический опрос. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привлечение партнеров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап 3. Практический этап. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Семинары и мастер-классы. Проведение регулярных обучающих мероприятий по темам, связанным с поиском работы, составлением резюме, прохождением собеседований и ведением деловых переговоров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тренинги по развитию softskills. Развитие у студентов коммуникативных навыков, умения работать в команде, лидерских качеств и способности решать проблемы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консультационные услуги. Предоставление индивидуальных консультаций по вопросам выбора профессии, составления карьерного плана и поиска подходящих вакансий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация стажировок. Создание возможностей для прохождения студентами стажировок на предприятиях-партнерах с целью получения практического опыта и закрепления теоретических знаний. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ярмарки вакансий. Проведение ярмарок вакансий, где студенты смогут лично встретиться с представителями компаний и обсудить возможности трудоустройства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Профориентация. Проведение тестов и консультаций по профориентации для тех студентов, кто еще не определился с выбором конкретной специальности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап 4: Результативный этап (промежуточный и итоговый). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг результативности профориентационной деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг уровня знаниевой, практической и психологической готовности участников проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг трудоустройства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сбор и анализ данных о трудоустройстве выпускников, участие в мониторинге их карьерного роста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Тематические блоки плана реализации проекта

| Направления деятельности в реализации плана | Задачи реализации плана | Тематические блоки |
| --- | --- | --- |
| Аналитическое | - проведение аналитической работы, направленной на исследование качества занятости выпускников, формирование аналитических материалов и справок по запросам; - проведение мониторинга трудоустройства выпускников, выявление студентов, относящихся к группам риска нетрудоустройства, и проработка адресных мер поддержки; - развитие системы комплексной оценки и консультаций в части предварительного отбора выпускников в интересах кадровых партнеров с целью снижения стоимости привлечения специалистов; - сбор, обобщение, анализ и предоставление обучающимся и выпускникам профессиональной образовательной организации информации о состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места. | Мониторинг карьерных траекторий Отслеживание трудоустройства выпускников и анализ их карьерного роста. Сбор обратной связи от работодателей о качестве подготовки специалистов |
| Информационное | - формирование и развитие информационного поля и коммуникаций, включающих в себя работу с социальными сетями, студенческими сообществами, цифровыми карьерными средами, информационными стендами и медиа-табло на территории образовательной организации; - консультирование обучающихся и выпускников по вопросам трудового и налогового законодательства, в том числе об особенностях ведения предпринимательской деятельности и деятельности, предусматривающей установление специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (самозанятость), а также по вопросам соблюдения условий договора о целевом обучении; - предоставление информации в соответствии со сферой деятельности (ведения). | Информационно-консультационная деятельность Предоставление информации о рынке труда, профессиях и требованиях работодателей (создание, ведение и актуализация банка вакансий для постоянной и временной занятости обучающихся и выпускников). Консультации по вопросам выбора карьеры и профессионального развития Обеспечение информационной поддержки Создание и поддержка веб-ресурсов с актуальной информацией о вакансиях, карьерных событиях и образовательных возможностях. Консультирование по вопросам трудового и налогового законодательства. |
| Организационное | - формирование и развитие сообществ выпускников, в том числе в части мер поддержки работающих выпускников, а также коммуникации с успешными выпускниками в рамках профессиональных сообществ. Создание сообществ при центрах карьеры из числа заинтересованных студентов, преподавателей и иных лиц в целях содействия в реализации задач центра карьеры; - формирование условий для проектной, в том числе стартап, деятельности студентов и выпускников в качестве карьерной самореализации как на базе проектов кадровых партнеров, так и самостоятельных предпринимательских инициатив. - создание условий для формирования у обучающихся и выпускников профессиональной образовательной организации навыков деловой коммуникации, эффективных собеседований с работодателями, навыков и компетенций по профессиональному (личному) самоопределению, оказание помощи в составлении и размещении резюме; - оказание содействия по планированию обучающимися и выпускниками профессиональной деятельности и профессионального развития, реализация мероприятий по работе с карьерными ожиданиями; - организация временной занятости и стажировок обучающихся и выпускников. Подбор обучающимся и выпускникам вакансий с учетом профессии, специальности; - отраслевые специализированные направления проектного формата, направленные на использование наиболее эффективных мер по привлечению, адаптации и развитию молодых специалистов, в том числе командные форматы трудоустройства в сферы сложного кадрового обеспечения (отдаленные территории, отрасли с низким уровнем инвестиций в человеческий капитал и другие); - обеспечение в установленной сфере деятельности сотрудничества профессиональной образовательной организации с работодателями - предприятиями, организациями (в том числе реального сектора экономики и социальной сферы) и индивидуальными предпринимателями, непосредственно заинтересованными в подготовке и трудоустройстве обучающихся и выпускников по профилю реализуемых профессиональной образовательной организацией образовательных программ; - организация и проведение совместно с иными структурными подразделениями и должностными лицами профессиональной образовательной организации мероприятий, направленных на маршрутизацию и трудоустройство студентов и выпускников, при участии представителей работодателей (экскурсии на производство, ярмарки вакансий и др.); - организация различных форматов очных и онлайн-мероприятий, преимущественно точечного немассового характера, с участием представителей работодателей, студенческих лидеров, преподавателей, научных работников, тренеров, других заинтересованных лиц и организаций; - реализация совместно с иными структурными подразделениями и должностными лицами профессиональной образовательной организации мер по формированию предпринимательских компетенций; - оказание иным структурным подразделениям и должностным лицам профессиональной образовательной организации содействия в реализации ими задач, предусматривающих взаимодействие с работодателями (в организации практической подготовки обучающихся, сборе обратной связи от работодателей по итогам освоения образовательной программы, трудоустройство обучающихся на период прохождения производственной практики и по результатам ее прохождения и др.); - проведение адресной работы с обучающимися и выпускниками, находящимися под риском нетрудоустройства, в том числе не планирующих работать по полученной профессии, специальности совместно с Центром занятости; - оказание психологической поддержки, в том числе по преодолению негативного состояния, вызванного трудностями при поиске работы | Профориентационная деятельность Проведение тестирования и диагностики профессиональных склонностей. Обеспечение индивидуализации профессионального развития выпускников. Организация мероприятий по профориентации (ярмарки вакансий, дни карьеры, мастер-классы). Поддержка трудоустройства Содействие в поиске вакансий и подготовка резюме (в том числе подбор вакансий по заявкам выпускников). Сопровождение заключения соглашений с работодателями в целях маршрутизации и трудоустройства обучающихся и выпускников. Взаимодействие с государственными учреждениями службы занятости по вопросам трудоустройства выпускников. Сотрудничество с работодателями Установление партнерских отношений с предприятиями для организации стажировок и практик. Проведение совместных мероприятий с работодателями (выставки, презентации). Подбор соискателей по заявкам работодателей (создание и ведение базы резюме студентов и выпускников (с их согласия). Обеспечение психологической поддержки Предоставление психологической помощи и консультаций по вопросам стресса и адаптации на рабочем месте. |

План реализации проекта

| Название тематического блока | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Участники | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Профориентационная деятельность | Использование ресурсов социокультурной среды для профессионального самоопределения обучающихся. | В течение года | Ответственный за профориентационную работу | Абитуриенты, студенты | Выполнение КЦП, сохранение контингента |
|  | Построение индивидуальных траекторий профессионального развития для студентов и выпускников | В течение года | Педагог-психолог | Студенты | Индивидуальные карты |
|  | Участие в региональном чемпионате «Абилимпикс» | По плану | Руководитель ЦК | Студенты, педагоги | Призовые места |
|  | Участие в региональном чемпионате «Профессионалы» | По плану | Руководитель ЦК | Студенты, педагоги | Призовые места |
|  | Повышение мотивации студентов к освоению профессии, в том числе посредством вовлечения в социально-значимые, волонтерство, творческие виды деятельности | В течение года | Заместитель директора по ВР | Студенты, педагоги | Отчеты ОДО |
|  | Урок профессионализма (уроки для студентов 1 курса с приглашением работодателей) | 1 сентября | Заместитель директора по ВР | Студенты, работодатели | Фотоотчет |
|  | «Неделя специальностей и профессий» | Ноябрь | Руководитель ЦК | Студенты, педагоги | Фотоотчет |
|  | Проведение для выпускников встреч с представителями профессий | В течение года | Руководитель ЦК | Студенты выпускных групп | Фотоотчёт, пресс-релиз |
|  | Проведение конкурсов лучших предпринимательских идей, в том числе предусматривающих предоставление финансирования на реализацию идеи, в том числе посредством самозанятости | Ноябрь | руководитель ССТВ |  | Отчеты |
|  | Реализация мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций как механизм обеспечения профессионального самоопределения и содействия осознанному выбору профессии | В течение года | Ответственный за профориентационную работу | Абитуриенты, студенты | Выполнение КЦП, сохранение контингента |
|  | Тематические семинары « Основы поиска работы», «360 градусов трудоустройства» | Октябрь, март | Руководитель ЦК | Студенты выпускных групп | Фотоотчёт, пресс-релиз |
|  | День профессионального мастерства | Ноябрь | Руководитель ЦК | Студенты, педагоги | Фотоотчет |
|  | Ярмарка вакансий | Ноябрь, март | Руководитель ЦК | Студенты, педагоги | Фотоотчет |
|  | Проведение «вторичной» профориентации – встреч с успешными выпускниками по соответствующей специальности с целью повышения престижа приобретаемой профессии- «Диалоги об успехе» | В течение года | Руководитель ЦК | Студенты выпускных групп | Фотоотчёт, пресс-релиз |
|  | Профориентационное тестирование, диагоностика профессиональных качеств личности | Октябрь, апрель | Педагог-психолог | Студенты | Индивидуальные карты |
|  | Участие в проекте «Билет в будущее» | В течение года | Ответственный за профориентационную работу | Абитуриенты, студенты | Выполнение КЦП, сохранение контингента |
|  | День открытых дверей | В течение года | Ответственный за профориентационную работу | Абитуриенты, студенты | Выполнение КЦП, сохранение контингента |
|  | Профессиональные пробы | В течение года | Ответственный за профориентационную работу | Абитуриенты, студенты | Выполнение КЦП, сохранение контингента |
|  | Родительские собрания для абитуриентов и студентов | В течение года | Ответственный за профориентационную работу | Абитуриенты, студенты | Выполнение КЦП, сохранение контингента |
|  | Акция «Твой профессиональный праздник» | В течение года | Руководитель ЦК | Студенты выпускных групп | Фотоотчёт, пресс-релиз |
|  | Профориентационный поезд | Июнь-август | Руководитель ЦК | Школьники, студенты | Отчеты в ЦОПП |
| Обеспечение информационной поддержки | Организация работы сообщества «Сегодня студент – завтра профессионал» в социальной сети «ВКонтакте», канала «Мой КППТ» | В течение года | Руководитель ЦК | Участники образовательного процесса | Количество подписчиков |
|  | Предоставление отчетов о проделанной работе (в соответствии с направлениями деятельности) | В течение года | Руководитель ЦК | Участники проекта | Отчеты, справки |
|  | Публикации материалов по вопросам трудоустройства | В течение года | Руководитель ЦК | Участники образовательного процесса | Публикации |
|  | Информирование студентов о мероприятиях по направлениям деятельности Службы, проводимых в регионе | В течение года | Руководитель ЦК | Студенты | Количество вовлеченных в мероприятия |
|  | Размещение сведений об актуальных вакансиях на информационных стендах | В течение года | Руководитель ЦК | Студенты | Стенд |
|  | Создание и пополнение информационного банка вакансий. | В течение года | Руководитель ЦК | Студенты | Банк вакансий |
|  | Организация работы горячей линии для консультирования студентов и выпускников об имеющихся возможностях трудоустройства | В течение года | Руководитель ЦК | Студенты | Информация на сайте, приказ |
|  | Мероприятия по информированию студентов о возможностях временного трудоустройства, в том числе в летний период | В течение года | Руководитель ЦК | Студенты | Трудовые договоры |
|  | Демонстрация опыта по вопросам трудоустройства молодежи на различных уровнях | В течение года | Руководитель ЦК | Участники образовательного процесса | Публикации , сертификаты, дипломы |
|  | Рекламная кампания на ТВ, в соцсетях, на конструкциях наружной рекламы | В течение года | Руководитель ЦК | Участники образовательного процесса | Количество просмотров, баннеры |
|  | Анонсирующие мероприятия на официальном сайте техникума | В течение года | Руководитель ЦК | Участники образовательного процесса | Количество участников мероприятий |
|  | Серия тематических постов в социальных сетях | В течение года | Руководитель ЦК | Участники образовательного процесса | Количество просмотров |
|  | Пресс-релизы по итогам мероприятий | В течение года | Руководитель ЦК | Участники образовательного процесса | Количество просмотров |
| Информационно-консультационная деятельность | Оперативное консультирование выпускников о возможностях трудоустройства | В течение года | Руководитель ЦК | Студенты | Банк вакансий |
|  | Размещение информации о мерах содействия занятости выпускников, способах получения помощи в сети «Интернет» (на сайтах, страницах в социальных сетях региональных органов исполнительной власти, профессиональных образовательных организаций) | В течение года | Руководитель ЦК | Студенты | Публикации |
|  | Распространение информации об особенностях ведения предпринимательской деятельности и деятельности в форме самозанятости, актуальной для выпускников, о налоговом законодательстве | В течение года | Руководитель ЦК | Студенты | Фотоотчет Стенд |
|  | Консультирование выпускников по вопросам продолжения обучения по программам СПО и ВО. | В течение года | Руководитель ЦК | Студенты | Классные часы |
|  | Организация экспертно-консультационной деятельности по вопросам трудоустройства выпускников с ОВЗ | В течение года | Руководитель ЦК | Студенты | Отчет |
|  | Проведение информационно-разъяснительной работы по реализации территориальной программы «Земский учитель» | В течение года | Руководитель ЦК | Студенты | Стенд |
|  | Профессиональное консультирование, выявление профессиональных планов и намерений (уточнение возможных направлений профессиональной деятельности, а также вариантов занятости с учетом ситуации на региональном (местных) рынках труда, выявление недостающих профессиональных компетенций и квалификаций, позволяющих расширить потенциал для трудоустройства (занятости, оценка индивидуально-психологических особенностей и т.д.) | В течение года | Руководитель ЦК | Студенты | Отчет |
|  | Разработка памяток «Как построить индивидуальную карьерную траекторию», «Как написать резюме», «Как подготовиться к собеседованию» | В течение года | Руководитель ЦК, педагог-психолог | Студенты | Памятки |
|  | Организация взаимодействия с ЦЗН | В течение года | Руководитель ЦК | Студенты | Договор |
| Сотрудничество с работодателями | Формирование запроса в адрес работодателей (о наличии вакансий, о готовности принять на работу, о прогнозируемой потребности в кадрах) | В течение года | Руководитель ЦК | Работодатели | Ответы работодателей |
|  | Создание базы данных работодателей | В течение года | Руководитель ЦК | Работодатели | База данных Информация на сайте |
|  | Осуществление сбора обратной связи от работодателей | В течение года | Руководитель ЦК | Работодатели | Папка |
|  | Определение каналов сбора обратной связи (анкеты, интервью, фокус-группы) | В течение года | Руководитель ЦК | Работодатели | Облачное хранилище информации |
|  | Установление регулярных контактов с работодателями: встречи, телефонные звонки, электронная почта. | В течение года | Руководитель ЦК | Работодатели | Картотека |
|  | Разнообразные формы сотрудничества: ярмарки вакансии, стажировки, мастер-классы, экскурсии, педсоветы. | В течение года | Руководитель ЦК | Работодатели | Фотоотчеты, описание опыта работы |
|  | Организация и проведение личных встреч выпускников с руководителями организаций с учетом места проживания и индивидуальной траектории трудоустройства | В течение года | Руководитель ЦК | Студенты, работодатели | Фотоотчет |
|  | Направление на все виды практики (учебной и производственной, в том числе преддипломной) в организации с учетом индивидуальной траектории трудоустройства | в течение года | Руководитель ЦК | Студенты, работодатели | Договоры о практической подготовке |
|  | Содействие в заключении договоров о целевом обучении с любого курса | в течение года | Руководитель ЦК | Студенты, работодатели | договоры |
|  | Рассмотрение системы организации по содействию трудоустройству выпускников и результатов фактического трудоустройства на заседаниях Попечительского Совета | в течение года | Руководитель ЦК | Работодатели | Протокол |
|  | Совершенствование МТБ техникума с привлечением ресурсов работодателей | В течение года | Заместитель директора по УПР | Работодатели | МТБ |
|  | Взаимодействие с ЦЗН | В течение года | Руководитель ЦК | Студенты | Запросы, мероприятия, соглашения |
|  | Развитие целевой модели наставничества «студент-работодатель» | В течение года | Руководитель ЦК | Работодатели | Отчеты |
|  | Развитие практико-ориентированного (дуального) обучения | В течение года | Руководитель ЦК | Работодатели | Отчеты |
|  | Организация временной занятости студентов, в том числе в летний период | Май - август | Руководитель ЦК | Работодатели | Отчеты |
|  | Замещение обучающимися выпускных и предвыпускных групп техникума вакантных мест в организациях | В течение года | Руководитель ЦК | Работодатели | Приказ |
|  | Проведение экскурсий на предприятия для обучающихся и выпускников | В течение года | Руководитель ЦК | Работодатели | Приказ, фотоотчет |
|  | Презентационные встречи с работодателями | В течение года | Руководитель ЦК | Работодатели | Фотоотчет |
|  | Участие представителей работодателя в качестве председателей ГЭК, экзаменов (квалификационных), линейных экспертов на демонстрационных экзаменах. | В течение года | Заместитель директора по УПР | Работодатели | Приказ |
|  | Проведение практико-ориентированных конференций, семинаров, панельных дискуссий, хакатонов, воркшопов, митапов, мастер-классов, круглых столов и др. в техникуме и на базах профильных организаций. | В течение года | Руководитель ЦК | Работодатели | Программы мероприятий |
|  | Проведение итоговых конференций по практике с привлечением работодателя | В течение года | Руководитель ЦК | Работодатели | Протокол |
|  | Реализация совместных проектов | В течение года | Руководитель ЦК | Работодатели | Проекты |
|  | Продвижение образовательного имиджа техникума и производственного бренда предприятия | В течение года | Руководитель ЦК | Работодатели | Видеоролики, участие в конкурсах |
| Мониторинг карьерных траекторий | Мониторинг рынка труда, анализ вакансий | В течение года | Руководитель ЦК | Студенты | Банк данных |
|  | Мониторинг индивидуальных предпочтений обучающихся для построения индивидуальной траектории содействия трудоустройству выпускников. | В течение года | Руководитель ЦК | Студенты | Банк данных |
|  | Организация и проведение сверки результатов фактического трудоустройства с данными выгрузки Роструда | В течение года | Руководитель ЦК | Студенты | Банк данных |
|  | Формирование реестра выпускников, находящихся под риском нетрудоустройства | В течение года | Руководитель ЦК | Студенты | Банк данных |
|  | Формирование реестра выпускников, завершающих прохождение военной службы по призыву | В течение года | Руководитель ЦК | Студенты | Банк данных |
|  | Мониторинг качества подготовки выпускников по результатам ДЭ | В течение года | Руководитель ЦК | Студенты | Отчет |
|  | Выявление потребностей работодателей в специалистах | В течение года | Руководитель ЦК | Студенты | Банк данных |
|  | Сопровождение выпускников при их обращении в органы службы занятости | В течение года | Руководитель ЦК | Студенты | Отчет |
|  | Отслеживание карьерного роста выпускников техникума | В течение года | Руководитель ЦК | Студенты | Заметки |
|  | Использование результатов мониторинга занятости выпускников, проведенного на основе данных, полученных из достоверных источников, при принятии управленческих решений в части создания мастерских, оснащенных современной материально-технической базой и др. | В течение года | Руководитель ЦК | Студенты | Заявка |
|  | Проведение опроса (беседы, интервью, анкетирование) обучающихся и выпускников в целях определения уровня удовлетворенности качеством работы по содействию трудоустройству | В течение года | Руководитель ЦК | Студенты | Отчет |
|  | Обеспечение обратной связи с выпускниками прошлых лет | В течение года | Руководитель ЦК | Студенты | Отчёт |
| Обеспечение психологической поддержки | Оказание психологической поддержки выпускникам | В течение года | Педагог-психолог | Студенты | Количество студентов, обратившихся за поддержкой |
|  | Организация и проведение тренингов по формированию психологической готовности к профессиональной деятельности | В течение года | Педагог-психолог | Студенты | Фотоотчет, картотека тренингов |
|  | Формирование списка студентов, требующих психологической и социальной адаптации, индивидуального содействия трудоустройству | В течение года | Педагог-психолог | Студенты | Картотека |
|  | Опросы и тестирование выпускников и студентов с целью определения уровней риска трудоустройства | В течение года | Педагог-психолог | Студенты | Индивидуальные карты |
|  | Поиск решения по преодолению препятствий в профессиональной деятельности, связанных со здоровьем, условиями жизни, семейными обстоятельствами | В течение года | Педагог-психолог | Студенты | Индивидуальные карты |
| Поддержка трудоустройства | Совершенствование нормативно-правового и методического обеспечения | В течение года | Руководитель ЦК | Педагоги, работодатели | Нормативное обеспечение |
|  | Оказание содействия выпускникам, не имеющим работы, в подготовке и размещении резюме | В течение года | Руководитель ЦК | Студенты | Количество резюме |
|  | Предоставление выпускникам предыдущих лет, в том числе вернувшимся из армии или из отпуска по уходу за ребенком, доступа к оборудованию, к учебным материалам по освоенной образовательной программе для актуализации полученных в период обучения знаний, умений, навыков и компетенций | В течение года | Руководитель ЦК | Студенты | Трудоустройство выпускников |
|  | Сопровождение процесса адаптации выпускников на рабочем месте | В течение года | Руководитель ЦК | Студенты | Отчет, банк данных |
|  | Содействие в размещении резюме на портале «Работа в России» | В течение года | Руководитель ЦК | Студенты | Отчеты |
|  | Трудоустройство выпускников на имеющиеся вакансии непосредственно в образовательной организации | В течение года | Руководитель ЦК | Студенты | Приказ |
|  | Реализация проектов и организация конкурсов, направленных на содействие занятости выпускников, обеспечение участия выпускников в таких проектах | В течение года | Руководитель ЦК | Студенты | Отчеты, сертификаты |
|  | Проведение региональных и межрегиональных конференций, семинаров, круглых столов, посвященных вопросам содействия занятости выпускников | В течение года | Руководитель ЦК | Студенты | Отчеты |
|  | Обучение студентов и выпускников навыкам делового общения, самопрезентации для участия в собеседованиях | В течение года | Руководитель ЦК | Студенты | Отчет |
|  | Содействие с участием представителей работодателей формированию корпоративной культуры у студентов | В течение года | Руководитель ЦК | Студенты | Отчет |
|  | Использование ресурсов ЕЦП в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» | В течение года | Руководитель ЦК | Студенты | Информация на портале |